|  | 上海市卫生计生委资助 | 中央财政资助 | 单位自 筹资金 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 2500 |
| 1.设备费 | 80 | 500 | 350 | 0 | 930 |
| （1）设备购置费 | 80 | 500 | 350 | 0 | 930 |
| （2）试制改造费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （3）租赁使用费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.材料费 | 510 | 0 | 40 | 0 | 550 |
| 3.测试化验加工费 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 4.燃料动力费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.差旅费 | 48.6 | 0 | 128.9 | 0 | 177.5 |
| 6.会议费 | 19.2 | 0 | 108 | 0 | 127.2 |
| 7.合作与交流费 | 162 | 0 | 148.1 | 0 | 310.1 |
| 8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 15.2 | 0 | 35 | 0 | 50.2 |
| 9.劳务费 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10.专家咨询费 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11.其他费用 | 50 | 0 | 110 | 0 | 160 |
| 项目（课题）预算说明：对各支出项目主要用途、与项目（课题）的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。 - 设备费（共计930万元：80万元，市卫计委；500万元，中央财政；350万元，自筹） No; 品名; 参考型号; 生产厂/国别; 数量; 单价（万元）; 金额（万元）; 支出来源. 1; 六道自动分析心电图机; FX-7302; 日本; 2; 4; 8; 市卫计委. 总计; 930. - 材料费（共计550万元：510万元，市卫计委；40万元，自筹） 1）本研究拟对社区人群进行研究（330万，市卫计委）： A、标本采集及保存用耗材（20万元，市卫计委） 一般标本采集用耗材：采血需用的采血针、采血管、其他一次性耗材包括医用棉球、医用消毒碘棉、乳胶手套、分血用吸管等耗材；标本保存用耗材等耗材平均20元/人次，共计20元/人次×5000人次=10万：用于超过5万个血清、尿液、DNA 标本的保存，需用大量标本储存管、储存盒及带条形码的耐久性标签等，2元/×50000份=10万元。 B、 C、 - 差旅费（共计140万元：48.6万元，市卫计委；128.9万元，自筹） 主要用于业务调研、流行病调查差旅费、国内学术会议等差旅支出。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。具体包括： - 项目调研差旅费（48.6万元，自筹） 课题进行3 年中，每年组织项目调研1-2次，每次由8-10名学科成员组成，每次3天，共需差旅费：(食宿及市内交通费800元/天×3 天+往返路费3000 元/人次)×10人次×3次/年×3年＝48.6万元。 - 会议费（共计127.2万元：19.2万元，卫计委；108万元，自筹） - 组织召开代谢性疾病相关学术会议：规模200人×2天，费用为2天×200 人×500元/人×3年+场地费10000元/次×3年=63万元（自筹）； - /次×40人次=12万元（市卫计委）。 - 合作与交流费（共计310.1万元:162万元，市卫计委；148.1万元，自筹） - 出国学习、交流(162万元, 市卫计委)：中心每年派2名青年医师赴国外进修学习，往返2 次，为期1年，（往返机票约30000 元×2 次+食宿杂费补贴10000元/月×12月）×3人/年×3年=162万元； - 出版/文献/信息传播/知识产权事务费(共计50.2万元：15.2万元，市卫计委；35万元，自筹) - 申请专利2 项，10000元/项×2项=2万元（自筹）； - 发表论文 - 劳务费（共计：100万元，市卫计委） A． 本项目需支付给无工资人员（博士生、硕士生、博士后、临时聘用人员）费用，按平均1000元/人/月计算为：1000元/人/月×50人次×20月=100万元。 - 专家咨询费（共计：15万元，市卫计委） 预算费用为：（750元/天×2 天）×10人次×10次=15万元。 |